## Blad1
Naam | Datum | Wat | duur (minuten)
Beide | 2017-04-17 | Samengekomen, bespreken wat we gaan doen, taken verdelen, -> alcoholvrij bier | 50
Jodie | 2017-04-20 | Maken van logo en opzoeken van lettertypes en tamplate voor dossier maken | 150
Beide | 2017-04-25 | Maken van wireframes, sitemap, styletile | 300
Jodie | 2017-04-29 | Maken van afbeeldingen van flesjes, alle afbeeldingen die zouden kunnen gebruikt worden in onze website, dossier en screendesigns | 190
Jens | 2017-04-20 | Aanmaken HTML5-file | 200
Jens | 2017-04-30 | Start omzetten HTML5 naar Wordpress thema | 70
Jodie | 2017-04-30 | Aanmaken mappenstructuur, documenten klaarmaken, die Jens later opvult met code (zie hierboven) | 80
Jodie | 2017-05-01 | Schrijven van informatie/teksten/blogberichten/wedstrijd/contactinfo | 130
Jens | 2017-05-02 | Layout aanpassen van thema, pagina's aanmaken | 100
Jodie | 2017-05-02 | downloaden van plugins en aanmaken van formulieren voor contactpagina en wedstrijdpagina | 45
Jens | 2017-05-10 | Phpcode schrijven voor de blogpagina, ook voor de reacties en de data er bij te zetten | 160
Jens | 2017-05-12 | Verderwerken aan schrijven van phpcode | 250
Jodie | 2017-05-13 | Plugin voor paginarollen downloaden, Aanmaken van de rollen, aanvullen van dossier, maken template presentatie | 320
Jens | 2017-05-25 | Verderwerken aan schrijven van phpcode + design van 404-page | 100
Jodie | 2017-05-25 | Aanmaken van 404-pagina + invoegen van voorafgeschreven teksten in de pagina's van ons thema | 70
beide | 2017-05-29 | Samengekomen voor afwerking op kot van Jodie, maar problemen met pantheon, zelfde probleem als op school. Mail gestuurd. | 130
beide | 2017-05-29 | Presentatie afwerken, dossier afwerken, | 230